## 対策必要箇所
＜別紙＞通学路合同点検後の対策の進捗状況（伊佐市） 【平成2７年２月現在】 |  |  |  |  | 大口小
学校名 | 危険・要注意箇所 |  |  |  | 道路管理者 | 合同点検での検討結果(〇…実施済み、△…予定） | [9 empty] | 対策の 確認完了
| 危険箇所番号 | 危険箇所 |  | 道路状況 |  | 学校による対策 | [5 empty] | 警察による対策 |  | 道路管理者による対策
|  | 路線名 | 箇所名 |  |  | ①通学路の変更 | 2015-02-09 | ②ボランティアの立ち番 | 2015-02-09 | ③その他の対策 | 2015-02-09 | ④交通取締りの強化 | 2015-02-09 | ⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等 | 2015-02-09
大口小 | ① | 国道２６７号 | 陣之尾地区 | 交通量が多いにもかかわらず， 歩道がない。 | 県 |  |  | 登下校時に青パト隊によるパトロールを実施 | △ | 中学校との連携による登下校指導 | △ | 登下校時のパトロールの強化 | △ | バイパスの整備 | △
大口小 | ② | 高柳～元町線 | 八坂町，高柳 | 大型車の通行量が多い。 歩道がない。 | 市 | 通学路の変更を検討 | △ |  |  |  |  | 交通取締強化 | △
大口小 | ③ | 国道２６７号 | 西本町地区 | 大雨により用水路の水が道路等に浸水する可能性が高い。 | 市 |  |  |  |  | 雨天時の通学について指導 | △ | 雨天時のパトロール強化 | △ | 水量を調節する処置を実施（平成２６年度～） ※内水対策のため市対応 | △
大口小 | ④ | 下元町線 | 下元町地区 | 歩行者が見えにくい。 路側と車道の区別がつきにくい。 | 市 |  |  | PTAによる立哨 | △ |  |  | 登下校のパトロール | △ | 用地買収予定（平成２７年度） 白線を引く。 | △