## 変更契約書
建設工事請負変更契約書
1 |  | 工事名
収入印紙
2 |  | 工事場所
3 |  | 変更契約事項
1 |  |  | 第 回変更 |  |  | 一金 円也
|  |  | 請負契約金額 増 減 額 |  |  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
一金 円也
|  |  | 変更後請負契約金額 |  |  | 一金 円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
一金 円也
2 |  |  | 第 回変更 |  |  | 一金 円也
契約保証金額 増 減 額
|  |  | 変更後契約保証金額 |  |  | 一金 円也
3 |  |  | 完成期間 増 減 日数 |  |  | 日間
|  |  | ただし当初完成期限 |  |  | 平成 年 月 日
|  |  | 第 回変更完成期限 |  |  | 平成 年 月 日
|  |  | 第 回変更完成期限 |  |  | 平成 年 月 日
|  |  | 今回変更完成期限 |  |  | 平成 年 月 日
4 |  |  | 工事内容 |  |  | 別紙のとおり
5 |  |  | その他の事項 |  |  | この契約書に記載してあるもののほかは、当初契約書の約定どおりとする。
4 |  | 変更工程表 |  | 別紙のとおり
上記変更契約の証として当事者記名押印のうえ、各自１通を原請負契約書とともに保持する。
平成 年 月 日
[5 empty] | 契約担当者 |  | 職・氏名 |  | 印
[5 empty] | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者の氏名 |  | 印

## 記入要領
建設工事請負変更契約書
1 |  | 工事名 |  | 当初の契約書を参照
収入印紙
2 |  | 工事場所 |  | 当初の契約書を参照
3 |  | 変更契約事項
1 |  |  | 第 回変更 |  |  | 一金○○○，○○○円也
|  |  | 請負契約金額 増 減 額 |  |  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
一金○○，○○○円也
|  |  | 変更後請負契約金額 |  |  | 一金○，○○○，○○○円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
一金○○○，○○○円也
2 |  |  | 第 回変更 |  |  | 一金 円也
契約保証金額 増 減 額
|  |  | 変更後契約保証金額 |  |  | 一金 円也
3 |  |  | 完成期間 増 減 日数 |  |  | １０日間 ※増減日数
|  |  | ただし当初完成期限 |  |  | 平成２７年 ５月３１日
|  |  | 第１回変更完成期限 |  |  | 平成２７年 ６月２０日 |  | ※2回目の工期変更の場合に 1回目変更完成期限を記入
|  |  | 第 回変更完成期限 |  |  | 平成 年 月 日 |  | ※1回目の工期変更の場合は、｢今回変更完成期限｣に記入し、｢第 回変更完成期限｣欄は、記入しない
|  |  | 今回変更完成期限 |  |  | 平成２７年 ６月３０日
4 |  |  | 工事内容 |  |  | 別紙のとおり
5 |  |  | その他の事項 |  |  | この契約書に記載してあるもののほかは、当初契約書の約定どおりとする。
4 |  | 変更工程表 |  | 別紙のとおり
上記変更契約の証として当事者記名押印のうえ、各自１通を原請負契約書とともに保持する。
平成 年 月 日
[5 empty] | 契約担当者 |  | 職・氏名 |  |  | 印
[5 empty] | 請負者 |  | 住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 印
※請負契約金額の変更回数を記入
(工期の変更回数は、含まないこと)
工期変更・減額変更・工事内容のみ変更の収入印紙は200円
※請負契約金額に変更がない場合は、
現在の請負契約金額を記入
２回目の工期変更の記入例
※工期延長及び工種・作業名に変更がある場合、工程表を提出すること。工程表に変更がない場合は、｢当初のとおり｣「前回のとおり」と記入