## 対策必要箇所
＜別紙＞通学路合同点検後の対策の進捗状況（伊佐市） 【平成28年２月現在】
学校名 | 危険・要注意箇所 |  |  |  | 道路管理者 | 緊急合同点検での検討結果(〇…実施済み、△…予定） |  |  |  |  | 対策の 確認完了
| 危険箇所番号 | 危険箇所 |  | 道路状況 |  | 学校による対策 |  |  | 警察による対策 | 道路管理者による対策
|  | 路線名 | 箇所名 |  |  | ①通学路の変更 | ②ボランティアの立ち番 | ③その他の対策 | ④交通取締りの強化 | ⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等
南永小 | 1 | 市道 本城永池線 | 正門前市道 | 見通しが悪い。４０㎞速度規制であるが徐行しないで猛スピードで通過する車が時々ある。 | 市 |  | 立哨強化 |  |  | ミラーのくもり 横断歩道の線の引き直し
南永小 | 2 | 市道 本城永池線 | 公民館前市道 | 道幅が狭く，歩道と車道の区別がない。 | 市 |  |  |  |  | 外側線の引き直し検討
南永小 | 3 | 市道 本城永池線 | 住宅前市道 | 道路が狭いので，住宅前から出てくる車に注意を要する。 | 市 |  |  |  |  | 外側線の引き直し検討
南永小 | 4 | 市道 本城永池線 | 永池五叉路の市道 | 見通しが悪いので，飛び出しに注意を要する。 | 市 |  |  |  | 止まれの標示の汚れを除去
南永小 | 5 | 市道 本城永池線 | 永池五叉路先の市道 | へび，うさぎ，サル，アナグマ，イノシシ等が出没するので，運転に注意を要する。 | 市 |  |  |  |  | 交差点有りの道路標示検討
南永小 | 6 | 市道 本城永池線 | エコファーム永池前市道 | 急なカーブになっているので，徐行運転が必要である。 | 市 |  |  |  |  | 外側線の引き直し検討
南永小 | 7 | 市道 本城永池線 | 永池五叉路～九州電力までの市道 | 道路が狭く離合が難しい。一旦停止と左右確認が必要である。 | 市 |  |  |  |  | 防犯灯設置の検討
南永小 | 8 | 市道 本城永池線 | 永池五叉路周辺市道 | 田んぼ周辺の農道は狭く，用水路にふたがないため，歩行に注意を要する。 | 市 |  |  |  |  | 外側線の引き直し検討
南永小 | 9 | 市道 本城永池線 | 正門前～白川川までの市道 | 道路が狭く離合が難しい。急な下り坂になっており，見通しが悪い。徐行運転。 | 市 |  |  |  |  | カーブ付近の側溝の蓋検討
南永小 | 10 | 市道 本城永池線 | 永池橋 | 大雨で白川川の水位が増したときは注意が必要である。 | 市 |  |  |  |  | ミラーを２面鏡に検討