## 対策必要箇所
＜別紙＞通学路合同点検後の対策の進捗状況（伊佐市） 【平成28年２月現在】
学校名 | 危険・要注意箇所 |  |  |  | 道路管理者 | 緊急合同点検での検討結果(〇…実施済み、△…予定） |  |  |  |  | 対策の 確認完了
| 危険箇所番号 | 危険箇所 |  | 道路状況 |  | 学校による対策 |  |  | 警察による対策 | 道路管理者による対策
|  | 路線名 | 箇所名 |  |  | ①通学路の変更 | ②ボランティアの立ち番 | ③その他の対策 | ④交通取締りの強化 | ⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等
大口東小学校 | 1 | 下青木-学校線 | 目丸池横道路 | 道路と池の境がガードレールだけなので，危ない | [5 empty] | ※池の対応について農政課で検討
大口東小学校 | 2 | 篠原-下丸目線 | 夫婦池横道路 | 道路と池の境がガードレールだけなので，危ない | [5 empty] | 道路拡張を検討
大口東小学校 | 3 | 下青木-市山線 | 学校正門前道路 | 見通しが悪く危険性が高い。ロードミラーの設置を望む。 |  |  | 立哨強化 | 正門により注意の看板設置 | 優先道路の明確化 | 側溝の蓋検討 ロードミラー検討
大口東小学校 | 4 | 下青木-市山線 | 学校東通用門付近 | 横断歩道等がなく危ない |  |  | 立哨強化 |  |  | 舗装後、外側線を引く