## 対策必要箇所
＜別紙＞通学路合同点検後の対策の進捗状況（伊佐市） 【平成28年２月現在】
学校名 | 危険・要注意箇所 |  |  |  | 道路管理者 | 緊急合同点検での検討結果(〇…実施済み、△…予定） |  |  |  |  | 対策の 確認完了
| 危険箇所番号 | 危険箇所 |  | 道路状況 |  | 学校による対策 |  |  | 警察による対策 | 道路管理者による対策
|  | 路線名 | 箇所名 |  |  | ①通学路の変更 | ②ボランティアの立ち番 | ③その他の対策 | ④交通取締りの強化 | ⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等
羽月小 | 1 |  | 馬込商店前交差点 | 信号のない交差点で，衝突事故が多い。 | 市 |  | 定期的な交通指導を実施 コミュニティーとの連携 |  | 取締強化 事故多発により対策を検討 | 横断歩道の歩行者だまりのところの側溝検討
羽月小 | 2 | 国道267線 | 松栄ストアー近くの交差点 | 交通量が多く，横断に注意が必要である。 | 国 |  | 児童・保護者への注意喚起
羽月小 | 3 | 国道267線 | ファミリーマート前交差点 | 交通量が多く，横断に注意が必要である。 | 国 |  | 立哨強化
羽月小 | 4 | 国道267線 | 元シネマハウス前交差点 | 交通量が多く信号がないため，横断に注意が必要である。 | 国 |  | 立哨強化
羽月小 | 5 | 国道447線 | 鳥巣入り口 | 交通量が多く，横断に注意が必要である。 | 国 |  | 立哨強化
羽月小 | 6 | 国道447線 | 白木～大島方面 山之口－園田線 | 歩道はあるが交通量が多く，脇道へ曲がる車の通行に注意が必要である。 | 国 |  | 立哨強化 |  | 標識の汚れ磨き | 外側線の引き直し検討 側溝の蓋検討
羽月小 | 7 | 国道447線 | 白木三叉路 | 交通量が多く危険である。 |  |  |  |  | 定期巡回 取締強化 | １１月～１２月清掃・草刈り