## 前払申請書
様式第1号(第4条関係)
公共工事請負金前払申請書
令和 年 月 日締結した下記請負契約については、末尾記載の条件を遵守しますので、伊佐市会計事務規則（平成20年伊佐市規則第38号）第62条の規定により、契約金額の ％以内を支払ってくださるよう申請します。
記
申請金額 |  | 一金 円也 |  | ただし、契約金額 一金 円の ％以内
請負契約の内容 | 件名
| 場所 | 伊佐市 地内
| 工期 | 着 手 | 令和 年 月 日 | 完成予定 | 令和 年 月 日
| 契約金額 | 一金 円也
| 契約年月日 | 令和 年 月 日
令和 年 月 日
伊佐市長 殿
請負者 住 所
|  |  | 氏 名 |  |  | 印
条 件
１ 工事の延長その他の理由により保証期間を延長する必要が生じた場合は、直ちに手続きをします。
２ 前払金の使途については、市長から聴聞及び報告を命ぜられたときは、これに応じます。

## 前払請求書
請 求 書
一金 円也 | [9 empty] | 支払方法
| 請負金額 |  |  | 一金 円也 | [5 empty] | 現金払
口座振替払
| 領収済金額 |  |  | 一金 円也 | [5 empty] | 金融機関名
支店名
| 今回請求金額 |  |  | 一金 円也 | [5 empty] | 預金種別
口座番号
| 未請求金額 |  |  | 一金 円也
工事名
| 工事場所 |  |  | 伊佐市 地内
| 契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 完成年月日 | 令和 年 月 日
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 請負者 | 住所
[6 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 印
契約担当者
|  |  | 伊佐市長 |  |  |  | 殿

## 中間前払申請書
様式第2号(第4条関係)
公共工事請負金中間前払申請書
令和 年 月 日締結した下記請負契約については、末尾記載の条件を遵守しますので、伊佐市会計事務規則（平成20年伊佐市規則第38号）第62条の規定により、契約金額の２０％以内を支払ってくださるよう申請します。
記
申請金額 |  | 一金 円也 |  | ただし、契約金額 一金 円の２０％以内
請負契約の内容 | 件名
| 場所 | 伊佐市 地内
| 工期 | 着 手 | 令和 年 月 日 | 完成予定 | 令和 年 月 日
| 契約金額 | 一金 円也
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |  | 受領済の前払金額 | 一金 円也
令和 年 月 日
伊佐市長 殿
請負者 住 所
|  |  | 氏 名 |  |  | 印
条 件
１ 工事の延長その他の理由により保証期間を延長する必要が生じた場合は、直ちに手続きをします。
２ 前払金の使途については、市長から聴聞及び報告を命ぜられたときは、これに応じます。

## 中間前金払認定請求書
様式第3号(第4条関係)
令和 年 月 日
伊佐市長 殿
請負者
住 所
商号又は名称
|  |  | 代表者職氏名 |  |  | ㊞
中間前金払認定請求書
下記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
工事名
工事場所 | 伊佐市 |  |  | 地内
令和 年 月 日から
工期 |  |  |  |  | 日間
令和 年 月 日まで
請負金額 | 一金 | 円也
注）本書に工事履行報告書を添付して工事担当課へ提出すること。

## 工事履行報告書
令和 年 月 日
伊佐市長 殿
請負者
住 所
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 | ㊞
工事履行報告書
下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。
工事名
工事場所 | 伊佐市 地内
工期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 日間
報告日付 | 令和 年 月 日 現在
月別 | 予定工程（％） | 実施工程 ％ | 備 考
（ ）は工程変更後
年 月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
工事担当課 記入欄
当該案件は、工期の２分の１以上で、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要する経費は２分の１以上であることを確認（できたこと・できなかったこと）を報告します。
令和 年 月 日
総括監督員 | ㊞
監 督 員 | ㊞
注１）予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入してください。
注２）実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。
注３）必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。

## 工事履行報告書【記入例】
令和元年１２月２日
伊佐市長 殿
請負者
住 所 伊佐市大口○○×××番地
商号又は名称 株式会社○○○○
代表者職氏名 代表取締役 ○○ ○○ ㊞
工事履行報告書
下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。
工事名 | ○○○○工事
工事場所 | 伊佐市 大口○○ 地内
工期 | 令和元年４月３０日から令和２年３月１５日まで ３２０日間
報告日付 | 令和元年１１月３０日 現在
月別 | 予定工程（％） | 実施工程 ％ | 備 考
（ ）は工程変更後
令和元年４月 | ０．０（ ） | ０．０
５月 | ０．０（ ） | ０．０
６月 | ２．０（ ） | １．０
７月 | ５．０（ ） | ５．０
８月 | １１．０（ ） | ８．０
９月 | １８．０（ ） | １５．０
１０月 | ２８．０（ ） | ３３．０
１１月 | ３７．０（ ） | ５０．０ | ＞５０％
１２月 | ５６．０（ ）
令和２年１月 | ７７．０（ ）
２月 | ９８．０（ ）
３月 | １００．０（ ）
工事担当課 記入欄
当該案件は、工期の２分の１以上で、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要する経費は２分の１以上であることを確認（できたこと・できなかったこと）を報告します。
令和 年 月 日
総括監督員 | ㊞
監 督 員 | ㊞
注１）予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入してください。
注２）実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。
注３）必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。
工事履行報告書記入例
認定要件
（例）１１月末の状況
①工期１/２を経過
②工期の１/２までの作業を実施済み
③作業に要する経費が請負金額の１/２（出来高５０％）以上

## 認定調書
様式第4号(第4条関係) |  |  |  |  | 伊建第 号
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称
代表者職氏名
伊佐市長
中間前金払認定調書
下記の工事について、その進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定する。
工事名
工事場所 | 伊佐市 |  | 地内
令和 年 月 日から
工期 |  |  |  |  | 日間
令和 年 月 日まで
請負金額 | 一金 |  | 円也
摘要